HARMONOGRAM PRAC

SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY MICHAŁÓW

| LP. | ETAP PRAC | ZAKRES PRAC | KOSZT REALIZACJI | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etap I prace wstępne, prace planistyczne | - Przygotowanie ogłoszeń i zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego wraz z rozdzielnikiem. - Analiza wniosków złożonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. - Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy oraz inne niezbędne analizy wynikające z przepisów. - Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego. - Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie. - Przedstawienie powyższych wyników i analiz Zamawiającemu. - Opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. - Przedłożenie do oceny Zamawiającemu projektu planu ogólnego. - Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. - Przekazanie projektu planu ogólnego do dalszych opinii i uzgodnień. | 50% | od podpisania umowy do 8 miesięcy |
| 2. | Etap II opiniowanie, uzgadnianie, konsultacje społeczne | - Dokonanie analizy otrzymanych opinii i uzgodnień. - Wprowadzenie niezbędnych poprawek do projektu planu ogólnego oraz wysłanie do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia w niezbędnym zakresie w celu uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień od wszystkich organów. - Przekazanie projektu planu ogólnego do konsultacji. - Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, w tym prezentacja projektu w czasie konsultacji. - Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych. - Przygotowanie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu i merytorycznych odpowiedzi. - W przypadku uwzględnienia złożonych uwag, wprowadzenie do projektu zmian oraz jeżeli będzie taka konieczność ponowienie czynności związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem. - Przedstawienie projektu planu wraz z załącznikami do akceptacji Wójtowi Gminy Michałów. - Przekazanie projektu uchwały w sprawie planu ogólnego gminy Michałów wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy w Michałowie. | 20% | od zakończenia etapu I do 4 miesięcy |
| 3. | Etap III Uchwalenie planu, zakończenie prac | - Prezentacja projektu planu na Komisjach Rady Gminy i sesji Rady Gminy w Michałowie. - Przekazanie całości opracowania zgodnie z umową. - Skompletowanie i przygotowanie dokumentacji planistycznej do Wojewody Świętokrzyskiego. - W przypadku braku pozytywnej weryfikacji organu nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego doprowadzenie planu ogólnego do zgodności z przepisami prawa. - Przekazanie wersji elektronicznej uchwalonego planu ogólnego do zamieszczenia w Rejestrze Urbanistycznym. | 30% | od zakończenia etapu II do 1 miesiąca |
|  |  |  | 100% | 13 miesięcy |