Michałów, 15.10.2024 r.

WK. 672.1.2024

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na opracowanie projektu planu ogólnego gminy Michałów. W związku z powyższym informuję, że w ramach w/w zamówienia:

- nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,

- nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,

- zamawiający nie żąda wniesienia wadium,

- nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Szczegóły zamówienia przedstawiają się w następujący sposób:

### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Michałów

28-411 Michałów 115

Tel. 041/35-65-243; Fax. 041/35-65-244.

Adres internetowy: www.michalow.pl

Adres poczty elektronicznej:gmina@michalow.pl

## 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy Michałów, o którym jest mowa w art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz udział                                   w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego. Powierzchnia opracowania obejmuje ok. 11 500,00 ha., w tym powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego to ok 41,00 ha (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne na stronie: https://rejestrurbanistyczny.gison.pl/michalow) objęty opracowaniem planu ogólnego obejmuje teren 
w granicach administracyjnych Gminy Michałów.

2.1. Przedmiot zamówienia należy opracować w zakresie oraz w formie  zgodnej z przepisami:

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) i aktami wykonawczymi do w/w ustawy,

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego                     (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

- ustawą z dnia 2 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.                         z 2024 r. poz. 1112),

- rozporządzeniem z dnia 9 września 2002 r. Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz.1298),

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),

- zgodnie z aktami prawa miejscowego,

- z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego,

- z innymi przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, mających odniesienie do przedmiotu Zamówienia, m. in. dotyczących ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg,

- pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania,

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- przygotowanie projektów pism związanych z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego oraz zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Gminy Michałów uchwały o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego,

- analizę wniosków osób fizycznych i prawnych oraz zgłoszonych przez organy i instytucje  - sporządzenie wykazu tych wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz                                             z uzasadnieniem. Opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu,

- udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego zgodnie z art. 8 i ustawy                    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z mieszkańcami Gminy Michałów oraz udzielenie stosownych informacji i wyjaśnień,

- opracowanie projektu planu ogólnego (część tekstowa i rysunkowa) wraz z prognoza oddziaływania na środowisko,

- wewnętrzne dyskusje nad opracowaną koncepcją (projektant + władze gminy),

- przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego,

- uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o projekcie planu ogólnego,

- udział w spotkaniach, naradach w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających udzielenie wyjaśnień lub zgłaszania potrzeby takich wyjaśnień, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi w przepisach prawa,

- analizę i opracowanie wykazy uzyskanych uzgodnień i opinii,

- wprowadzenie korekty do projektu planu w związku z uzyskanymi opiniami i dokonanymi uzgodnieniami,

- przygotowanie wymaganych ustawą dokumentów formalno – prawnych związanych ze sporządzeniem projektu planu ogólnego (projektów ogłoszeń, projektów obwieszczenia, zawiadomień),

- udział w konsultacjach społecznych,

- przygotowanie uzasadnienia do projektu planu ogólnego zgodnie z art. 13h ustawy o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym,

- analiza uwag wniesionych do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Wójta wraz z uzasadnieniem,

- korekta planu ogólnego w związku z wniesionymi do projektu planu uwagami i przygotowanie wersji do uchwalenia,

- przedstawienie Radnym projektu planu ogólnego z załącznikami na komisjach Rady Gminy Michałów,

- przygotowanie projektu uchwały z załącznikami i udział w sesji Rady Gminy Michałów uchwalającej plan ogólny,

- opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112),

- przygotowanie toku formalno – prawnego prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

- Przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym,

- w przypadku ponowienia procedury – ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów i ponowienie niezbędnych czynności w ramach niniejszej umowy,

- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę,

- przygotowanie innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej oraz w projekcie umowy, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do wykonania następujących obowiązków:

- opracowanie projektu planu ogólnego, w tym projektu uchwały wraz uzasadnieniem i załącznikami, w tym rysunkiem planu ogólnego, w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami,

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,

- czuwania nad prawidłowością procedury planistycznej,

- opracowania dokumentacji prac planistycznych,

- ponowienia czynności bądź ponownego przygotowania materiałów planistycznych w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia planu ogólnego przez Radę Gminy Michałów (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- uzupełnienia (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),

- usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego                             w ofercie),

- zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- poniesienia w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem                                  i sporządzeniem projektu zmiany planu ogólnego, przygotowanie odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami calem uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji itp.,

- wykonania dokumentacji, z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług,

- wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach dotyczących  przedmiotu zamówienia, organizowanych na terenie Gminy,

- informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji umowy.

- Przygotowania plików GML z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.

- koszt zamieszczenia w prasie stosownych ogłoszeń ponosi Zamawiający.

  - Harmonogram prac sporządzenia projektu planu ogólnego Gminy Michałów stanowi załącznik Nr 1 do projektu umowy.

  - Plan ogólny powinien być sporządzony w formie cyfrowej w następujących standardach: tekst w formacie doc. i pdf, rysunki i plan w formacie jpg i pdf, oraz w formacie wektorowej shp.

  - Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie niezbędne materiały umożliwiające wykonanie zadania.

  - Niezbędne do wykonania załączniki potrzebne na cele opracowania przedmiotowego zamówienia:

- opracowanie ekofizjograficzne w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości 2 egzemplarzy,

- część tekstowa w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości 4 egzemplarzy,

- część graficzna w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości 4 egzemplarzy,

- Prognoza oddziaływania na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości 4 egzemplarzy,

- rysunek planu ogólnego w wersji elektronicznej w formacie SHP lub DXF z podziałem na warstwy, na których leżą obiekty jednej kategorii,

- rysunek planu ogólnego w formacie Geotiff,

- dane przestrzenne,

- Wykonawca zobligowany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej umowy.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15 grudnia 2025r.

4. Warunki udziału w postępowaniu – do oferty należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe,

2) podpisane oświadczenie dotyczące wykazania, że Wykonawca dysponuje:

- co najmniej jedna osobą do sporządzania planów ogólnych to jest osoba spełniającą wymogi określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym      w  brzmieniu obowiązującym od dnia 24 września 2023 r.

- osobą spełniającą wymogi określone w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

3) podpisane oświadczenie:

- o sporządzeniu przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty wystawienia niniejszego postępowania) jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym zmiany) 
o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha zakończonych publikacją w dzienniku urzędowym województwa oraz co najmniej 1-go studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zmiany). W oświadczeniu należy podać numery uchwał, daty uchwalenia i daty publikacji.

4) podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2

5) formularz oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiące załącznik Nr 1

6)referencje z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofery:

Oferta będzie odrzucona w następującym przypadku:

- nie została złożona w terminie,

- nie zawiera dokumentów wymaganych w zaproszeniu,

- jest nieczytelna,

- nie jest wypełniona w języku polskim.

- Ocenie  będą podlegać wyłącznie oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego;

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży komplet ważnych dokumentów oraz zaproponuje najniższą cenę brutto;

- Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania szczegółów, warunków realizacji,     w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub elektronicznie;

- Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym zapytaniu.

6. Postać oferty:

1) Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do zaproszenia).

2) Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie papierowej.

3) W ofercie należy podać:

- datę sporządzenia oferty,

- pełną nazwę i adres firmy oferenta, nr telefonu/ email,

- cenę oferty netto i brutto (łącznie z podatkiem VAT).

7. Składanie ofert:

1) Termin składania ofert upływa z dniem 24.10.2024 r. o godzinie 12.00.

2) Dopuszcza się złożenie oferty na jeden z poniższych sposobów:

a) w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115,

b) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Urzędu Gminy w Michałowie,

c) w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@michalow.pl, opatrzone kwalifikowanym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie własnoręcznie podpisanego skanu formularza ofertowego wraz z załącznikami.

3) decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego.

8. Otwarcie ofert:

- oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Michałowie w dniu 24.10.2024 r. o godz. 12.15.

9. Termin, do którego składający ofertę będzie z nią związany:

- okres związania z ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty i jest to termin przewidziany do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy.

10. Wyniki zaproszenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.

Do kontaktowania się z oferentami uprawniony jest: p. Aneta Biały tel. (41)3565243 wew. 42, e-mail: aneta.bialy@michalow.pl

11. Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik Nr 4 – Harmonogram prac

- Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna (RODO)

12. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz Wykonawcy występujący wspólnie mają prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości bez podania uzasadnienia.
5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.