Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr O.44.2026
Wójta Gminy Michałów z dnia 3 czerwca 2026 r
Uchwała Nr…..
Rady Gminy Michałów
z dnia 12 czerwca 2026 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2025 z dnia 26.09.2025 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 
Na podstawie art. 10 e ust.1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.)  oraz reformą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538), Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXII/141/2025 z dnia 26.09.2025 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 wprowadza się następujące zmiany § 1. otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1 Postanawia się przystąpić do sporządzania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 przyjętej uchwałą nr XIII/86/2025 Rady Gminy Michałów z dnia 23 stycznia 2025.
2.Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania aktualizacji projektu Strategii rozwoju Gminy Michałów do roku 2030” w tym konsultacji, o której mowa w art. 6 ust 3 ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów. 
§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałów
Michał Klamiński  







Uzasadnienie

Aktualizacja istniejącej strategii, jest niezbędna m.in. do opracowania planu ogólnego gminy, dostosowania jej do nowych przepisów oraz określenia w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu jej opracowania – zgodnie z art. 10f ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla planu ogólnego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.
W związku z powyższym uchwalenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 jest wymogiem ustawowym.

























Załącznik 1
 do uchwały Nr …./…/2026
 Rady Gminy Michałów z dnia 12 czerwca 2026 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030


1. Komorka odpowiedzialna za opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 będzie Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy. Ekspert zewnętrzny będzie moderatorem procesu aktualizacji projektu, Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030" w zakresie integracji polityki rozwojowo-przestrzennej. 
2. Proces ten odbędzie się przy udziale lokalnych liderów społeczno-gospodarczych oraz spotkań z mieszkańcami gminy, w trybie warsztatów z ekspertem zewnętrznym, podczas których wypracowane zostaną:
- założenia merytoryczne do graficznego modelu struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy Michałów zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) – str. 28, 30 (obowiązującej Strategii),
- tekstu ustalenia  i rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy Michałów zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z ze zm.) – str. 37-38,
- obszarów strategicznej interwencji (lokalnych i ponadlokalnych) zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) – str. 53.
3. Konsultacje projektu aktualizacji strategii będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.), 
a także (jeśli okaże się to konieczne) z art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.). 
4. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Gminy Michałów.
5. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu strategii:









	Lp.
	Zadanie 
	Ramowy termin

	1.
	Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030
	II kwartał 2026 r.

	2.
	Przeprowadzenie kampanii-informacyjno-promocyjnej w gminie Michałów w związku z aktualizacją Strategii
	II kwartał 2026 r. (strona internetowa gminy)

	3.
	Opracowanie diagnozy przestrzennej z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz na bazie istniejących u4.warunkowań społecznych, gospodarczych i fun5.kcjonalnych w obowiązującej Strategii na potrzeby mode6.lu struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy Michałów zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 
	II kwartał 2026 r.

	4.
	Opracowanie tekstu ustalenia i rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy Michałów zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 
	II kwartał 2026 r.

	5.
	Opracowanie obszarów strategicznej interwencji (lokalnych i ponadlokalnych) zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym 
	II kwartał 2026 r.

	6.
	Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategia Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 z RDOŚ w Kielcach i Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
	III kwartał 2026 r.

	7.
	Przedrożenie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michalów do roku 2030 Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego i sąsiednim samorządom gminnym oraz zarządowi Powiatu do   zaopiniowania
	III kwartał 2026 r.

	8.
	Konsultacje opracowanego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030.
	III kwartał 2026 r.

	9.
	Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 przez Rade Gminy
	III kwartał 2026 r.



6. Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na obecnie trwający proces tworzenia i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, a także ewentualna konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii oraz inne nieprzewidywalne okoliczności zewnętrznych.
