Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr O.44.2026

Wójta Gminy Michałów z dnia 3 czerwca 2026 r

Uchwała Nr…..

Rady Gminy Michałów

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2025 z dnia 26.09.2025 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030

Na podstawie art. 10 e ust.1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.)  oraz reformą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538), Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXII/141/2025 z dnia 26.09.2025 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 wprowadza się następujące zmiany § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1 Postanawia się przystąpić do sporządzania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 przyjętej uchwałą nr XIII/86/2025 Rady Gminy Michałów z dnia 23 stycznia 2025.

2.Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania aktualizacji projektu Strategii rozwoju Gminy Michałów do roku 2030” w tym konsultacji, o której mowa w art. 6 ust 3 ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałów

Michał Klamiński

Uzasadnienie

Aktualizacja istniejącej strategii, jest niezbędna m.in. do opracowania planu ogólnego gminy, dostosowania jej do nowych przepisów oraz określenia w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu jej opracowania – zgodnie z art. 10f ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla planu ogólnego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

W związku z powyższym uchwalenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 jest wymogiem ustawowym.

Załącznik 1

do uchwały Nr …./…/2026

Rady Gminy Michałów z dnia 12 czerwca 2026 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030

- Komorka odpowiedzialna za opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 będzie Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy. Ekspert zewnętrzny będzie moderatorem procesu aktualizacji projektu, Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030" w zakresie integracji polityki rozwojowo-przestrzennej.

- Proces ten odbędzie się przy udziale lokalnych liderów społeczno-gospodarczych oraz spotkań z mieszkańcami gminy, w trybie warsztatów z ekspertem zewnętrznym, podczas których wypracowane zostaną:

- założenia merytoryczne do graficznego modelu struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy Michałów zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) – str. 28, 30 (obowiązującej Strategii),

- tekstu ustalenia  i rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy Michałów zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z ze zm.) – str. 37-38,

- obszarów strategicznej interwencji (lokalnych i ponadlokalnych) zgodnie z art.  10e ust. 3 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) – str. 53.

- Konsultacje projektu aktualizacji strategii będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.), 
a także (jeśli okaże się to konieczne) z art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.).

- Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Gminy Michałów.

- Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu strategii:

| Lp. | Zadanie | Ramowy termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 | II kwartał 2026 r. |
| 2. | Przeprowadzenie kampanii-informacyjno-promocyjnej w gminie Michałów w związku z aktualizacją Strategii | II kwartał 2026 r. (strona internetowa gminy) |
| 3. | Opracowanie diagnozy przestrzennej z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz na bazie istniejących u4.warunkowań społecznych, gospodarczych i fun5.kcjonalnych w obowiązującej Strategii na potrzeby mode6.lu struktur funkcjonalno-przestrzennych gminy Michałów zgodnie z art. 10e ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | II kwartał 2026 r. |
| 4. | Opracowanie tekstu ustalenia i rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy Michałów zgodnie z art. 10e ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym | II kwartał 2026 r. |
| 5. | Opracowanie obszarów strategicznej interwencji (lokalnych i ponadlokalnych) zgodnie z art. 10e ust. 3 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym | II kwartał 2026 r. |
| 6. | Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategia Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 z RDOŚ w Kielcach i Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym | III kwartał 2026 r. |
| 7. | Przedrożenie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michalów do roku 2030 Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego i sąsiednim samorządom gminnym oraz zarządowi Powiatu do zaopiniowania | III kwartał 2026 r. |
| 8. | Konsultacje opracowanego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030. | III kwartał 2026 r. |
| 9. | Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030 przez Rade Gminy | III kwartał 2026 r. |

- Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na obecnie trwający proces tworzenia i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, a także ewentualna konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii oraz inne nieprzewidywalne okoliczności zewnętrznych.